**上海建桥学院政府扶持专项资金支持项目建设管理办法**

沪建院教〔2012〕41号

第一章 总 则

**第一条** 为贯彻落实《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》精神、实施《上海建桥学院十二五期间改革与发展规划纲要》，规范学校政府扶持专项资金支持项目的管理。进一步推进学校科学发展，促进学校内涵建设，按照《实施〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要〉财政专项资金管理办法》、《“十二五”上海市高等教育内涵建设市级教育专项资金使用管理办法》的要求，制定本办法。

**第二条** 指导思想。以科学发展观为指导，以建设高水平民办大学为目标，按照“定好位、强本科、兴学科、重质量、创特色”的改革发展工作方针，着力提高内涵建设发展水平。以培养高质量应用型人才为宗旨，着力改善教学条件、提升专业建设水平，增强服务地方经济社会的能力。以推进管理体制和运行机制改革为突破，围绕学校三大学科的定位和目标，凝练学校特色，提升教学质量，增强科研能力，不断提高学校的综合实力。

**第三条** 按照沪教委民〔2012〕16号文精神，根据学校十二五期间改革与发展规划纲要，专项资金主要用于学科专业建设、师资队伍建设、国际化建设、信息化建设以及安全技防建设等项目。

**第四条** 政府专项资金支持项目建设实行项目管理和绩效考评。

第二章 组织实施

**第五条** 政府专项资金资助项目以学校定位发展规划为基础，以“扶需、扶特、扶强”为原则，通过“学院规划、校内评审、学校统筹、绩效评估”的方式组织实施。

（一）学院规划。各二级院系根据自身学科专业建设规划组织建设项目，各职能部门根据学校发展规划组织建设项目，并按轻重缓急申报。项目申报工作每年组织一次，项目申报书填写《上海建桥学院实验室基本建设立项申请书》或《上海建桥学院教学改革与教学基本建设项目申请书》。

（二）校内评审。学校教学委员会根据上报项目是否符合专项资金申报范围、项目建设内容是否在院系发展规划之内且符合教育教学的要求、资金预算是否合理、人员配备是否保证、建设场地是否落实等评审原则进行项目的遴选。

（三）学校统筹。学校根据遴选结果建立项目库。每年依据政府专项资金的额度以及重要性原则、急需性原则从项目库排序中选择申报项目。

（四）绩效评估。已启动的建设项目由学校实施日常管理。对达成目标并需继续实施的建设项目给予滚动支持；对未能达成目标的项目将缓拨建设经费直至停止建设；对管理不力、绩效差的建设项目单位，将暂缓启动新的建设项目。

**第六条** 政府专项资金支持项目实施学校、项目建设单位、项目负责人三级管理模式，以项目建设单位和项目负责人自我管理为主。学校统一规划，组织领导，实施指导，协调管理和监督检查；项目建设单位（职能部门或二级学院）直接管理和具体实施；在学校层面，分管各项目的校领导为直接责任人，在项目建设单位，职能部门或二级学院负责人为直接责任人，项目负责人为具体负责人。

第三章 项目管理

**第七条** 政府专项资金支持项目由校长办公室、教务处、资产处、财务处组成专项资金工作小组负责管理。

校长办公室主要职责为：统筹、协调、联络，向市教委递送项目申报材料。

教务处主要职责为：组织项目库建设：包括项目申请、遴选、立项；参与项目中期检查和验收。

资产处主要职责为：负责建设项目的日常管理、指导、协调和监督工作；制订项目评估指标体系；组织项目的中期检查和终期验收。

财务处主要职责为：审核各建设项目的经费使用；编制年度项目资金预算、决算；

项目建设单位职责为：组织各项目的遴选与申报并协助项目负责人组建建设团队；审核建设项目经费使用；遇有重大事项及时报告并定期或不定期汇报项目建设进展情况。

项目负责人主要职责为：依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划和实施方案并进行申报；组织项目建设团队，开展项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度；合理安排项目经费，自我评价项目建设成果；宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用等。

**第八条** 建设项目经立项批准后，项目建设方案原则上不能变更。若实际情况确实需要变更项目建设方案的，应按规定程序办理。

项目建设期内需要变更建设负责人或建设团队组成人员的，项目建设单位应及时向资产处提出书面申请，同时提出新的建设负责人或建设团队成员推荐人选，经分管校领导批准后，办理变更手续。

**第九条** 各项目建设单位是项目档案管理的负责部门。项目建设单位应会同项目负责人对建设项目的归档材料进行整理、立卷并交校档案室检查、验收和存档。项目建设期满时，项目负责人应负责对该项目建设期间形成的具有保存价值的文字、音像和数字材料进行系统整理，并及时送交校档案室归档。

项目负责人必须送交的档案材料有：

（一）项目建设期间所取得的学术科研成果，如该学术科研成果获得奖励的，应提供相应的奖励证明材料 ；

（二）项目在建设期间所取得的教学研究成果，包括教材、教学大纲、教学方案、教学计划、课件和试题库、实验教学软件和项目等，如该教学科研成果获得奖励的，应提供相应的奖励证明材料；

（三）项目在建设期间所取得的横向或纵向咨询成果，如该咨询成果获得奖励的，应提供相应的奖励证明材料 ；

（四）项目在建设期间所举办的各类研讨、调研和咨询活动的相关资料；

（五） 能反映项目对国家社会经济发展的贡献或社会影响的各种新闻报道材料；

（六）其他学校认为应该提供的档案材料，包括项目建设规划、运行机制和管理办法、梯队或团队建设情况、科研情况和科研成果、国际与国内学术交流与合作研究、研究基地情况、经费筹集及使用、国家或上海市学科、专业或课程建设项目申报书、立项通知书、项目合同书、年度考核报告书、终期评估验收报告书等。

凡所提交的档案材料不符合规定的，该建设项目不予结项。

建设项目所取得的成果归学校所有。

第四章 建设资金

**第十条** 学校专项资金资助项目所需资金以市教委下拨的专项经费为主，学校配套为辅。

**第十一条** 学校政府扶持专项资金的使用和管理，按照《上海建桥学院政府扶持专项资金使用管理办法》的规定执行。

第五章 绩效评价

**第十二条** 政府扶持专项资金资助项目实行过程控制和目标管理。资产处、教务处对建设项目进行日常管理，并组织在项目中期对项目建设情况进行一次评估，在项目建设验收后进行项目绩效评价。

**第十三条** 绩效评价的内容。批准的可行性研究报告和申报书确定的建设目标；在实施项目过程中，因项目建设而促进和衍生的建设成效；项目管理制度创新及机制改革的成果。

**第十四条** 绩效评价的指标体系。一级指标为学科建设，专业建设，师资队伍建设，信息化建设，国际化建设，安全技防建设等大类；二级指标为发表论文情况，本科生教学效果，教学资源建设、使用情况等；评价内涵覆盖一级指标、二级指标的工作面；有其他具体评价指标要求的项目按照其评价指标考核。

**第十五条** 评价结果。绩效评价的结果在适当范围内公示；绩效评估的重点为项目计划目标完成情况、财务与资产的管理情况。对完成情况较差，甚至无法完成目标的项目采取暂缓、减少乃至停拨后续经费等措施。

第六章 附则

**第十六条** 本办法由教务处、资产处、财务处负责解释。

**第十七条** 本办法自公布之日起施行。